## 시트 1 사용자 수별 총 예상 비용 비교 (추론 비용)
사용자 수별 총 예상 비용 비교 (추론 비용)
모델 | 1인당 총 비용 (USD) | 10명 사용 시 총 비용 (USD) | 100명 사용 시 총 비용 (USD) | 1,000명 사용 시 총 비용 (USD) | 10,000명 사용 시 총 비용 (USD)
Gemini 3 Pro | $1.2500 | $12.50 | $125.00 | $1,250.00 | $12,500.00
Gemini 2.5 Pro | $0.9375 | $9.38 | $93.75 | $937.50 | $9,375.00
Gemini 2.5 Flash | $0.2313 | $2.31 | $23.13 | $231.30 | $2,313.00
Gemini 2.5 Flash Lite | $0.0469 | $0.47 | $4.69 | $46.90 | $469.00
Gemini 2.0 Pro (참고) | $0.9375 | $9.38 | $93.75 | $937.50 | $9,375.00
Gemini 2.0 Flash (참고) | $0.2313 | $2.31 | $23.13 | $231.30 | $2,313.00

## 시트 2 모델 학습(파인튜닝) 비용 시산 비교
모델 학습(파인튜닝) 비용 시산 비교
모델 | 훈련 데이터 토큰 비용 (USD) | 훈련 노드 시간 비용 (USD) (50시간 가정) | AI 구조화 도구 비용 (USD) | 총 학습 예상 비용 (USD)
Gemini 2.5 Pro | $78.13 | $222.50 | $7.50 | $308.13
Gemini 2.5 Flash | $18.75 | $57.50 | $7.50 | $83.75
Gemini 2.5 Flash Lite | $9.38 | $32.50 | $7.50 | $49.38
Gemini 2.0 Pro (참고) | $78.13 | $222.50 | $7.50 | $308.13
Gemini 2.0 Flash (참고) | $18.75 | $57.50 | $7.50 | $83.75

## 시트 3 아키텍처별 프로젝트 기간 비교
아키텍처별 프로젝트 기간 비교
아키텍처 전략 | 주요 목표 | 예상 프로젝트 기간 (AI 활용 시) | 핵심 비용 (1회성) | 주요 단축 요인
1. 파인튜닝 (Fine-tuning) | 모델의 법률 맥락 내재적 이해도 최대화 | 약 2개월 ~ 4개월 반 | 모델 훈련 비용 | AI를 통한 데이터 구조화
2. RAG (검색 증강 생성) | 최신 법률의 실시간 반영 및 기간 단축 | 약 7주 (1.5개월) ~ 4개월 | 임베딩 및 벡터 DB 구축 비용 | 모델 훈련 및 반복 검증 단계 배제
파인튜닝 (Fine-tuning) 기반 전략 상세
단계 | 주요 작업 내용 |  | 예상 소요 시간 | 입증 근거 및 작업 상세
1. 데이터 준비 및 구조화 | AI 툴을 사용하여 법률 텍스트를 파인튜닝용 JSONL 포맷(질의-응답 쌍)으로 추출 및 변환. |  | 3주 ~ 8주 | AI를 통한 자동화(3주) 후, 학습 데이터의 품질을 확보하기 위한 법률 전문가의 검수/수정 작업에 시간이 소요됨(5주 추가).
2. 모델 선택 및 훈련 | Vertex AI에서 gemini-2.5-pro 모델을 25M 토큰 데이터로 훈련 (50 노드 시간). |  | 3일 ~ 7일 | 훈련 환경 설정 및 실제 훈련은 짧지만, 데이터셋 오류 발견 시 재훈련에 시간이 소요될 수 있음.
3. 검증, 평가 및 반복 | 법률적 정확도 (Hallucination 방지) 평가 및 성능 개선을 위한 재훈련/데이터 보강. |  | 3주 ~ 6주 | 가장 긴 시간이 소요되는 구간. 법률 서비스는 정확도가 생명이며, 이 과정에서 법률 전문가가 참여하는 반복적인 A/B 테스트 및 검증이 필수적.
4. 인프라 구축 및 배포 | 훈련된 모델을 Vertex AI 엔드포인트에 배포 및 서비스 API 연동. |  | 1주 ~ 3주
총 기간 | 약 2개월 ~ 4개월 반 (8주 ~ 18주) |  |  | 주요 시간 소요 구간: 1단계(데이터 준비)와 3단계(정확도 검증)
RAG (검색 증강 생성) 기반 전략 상세
단계 | 주요 작업 내용 |  | 예상 소요 시간 | 입증 근거 및 작업 상세
1. 데이터 준비 및 벡터화 | AI 툴을 사용하여 법률 텍스트를 청크(Chunk)로 나누고, Gemini 임베딩 모델로 벡터화하여 Vector Search DB에 저장. |  | 2주 ~ 6주 | 파인튜닝 대비 단순한 데이터 구조 (질의-응답 쌍 불필요)로 데이터 준비 부담이 적음.
2. 모델 선택 및 RAG 시스템 구축 | gemini-2.5-flash 모델을 기반으로 벡터 DB에서 검색된 정보를 프롬프트에 주입하는 핵심 검색 로직 (Retrieval) 개발. |  | 2주 ~ 4주 | 모델 훈련 시간이 완전히 배제됨. 대신 검색 엔진과 LLM을 엮는 복잡한 소프트웨어 개발 시간이 소요됨.
3. 검증, 평가 및 반복 | 검색 결과의 적합성(Relevance) 및 답변의 정확도 평가 및 검색 로직 개선. |  | 2주 ~ 4주 | 모델 자체를 튜닝할 필요 없이, 프롬프트 엔지니어링 및 검색 알고리즘 개선에 집중하여 빠르게 반복할 수 있음.
4. 인프라 구축 및 배포 | Vertex AI 엔드포인트 및 RAG 백엔드(벡터 DB, 검색 서비스) 통합 배포. |  | 1주 ~ 3주 | RAG 시스템은 파인튜닝보다 인프라 구성이 더 복잡하여 시간이 소요됨.
총 기간 | 약 7주 ~ 4개월 (7주 ~ 16주) |  |  | 주요 시간 단축 요인: 훈련(2단계) 및 반복(3단계) 시간의 획기적 감소.

## 핵심 결론 기간 단축 입증 자료
기간 단축 입증 자료
비교 요소 | 파인튜닝 | RAG | 시간 단축 효과
데이터 준비 포맷 | 복잡한 질의-응답 쌍 | 단순한 텍스트 청크 | RAG가 더 빠름 (최대 2주 단축)
모델 훈련 시간 | 50 노드 시간 (필수) | 0 시간 (불필요) | RAG가 훈련 시간 전체를 절약
검증 반복의 대상 | 모델 가중치 (재훈련 필요) | 검색 로직 및 프롬프트 | RAG가 로직 수정만으로 개선 가능 (최대 2주 단축)
총 최소 기간 | 2개월 (8주) | 1.5개월 (7주) | RAG가 최소 1주 이상 단축 가능

## Gemini 모델별 법률 AI 프로젝트 종합 비교 지표
Gemini 모델별 법률 AI 프로젝트 종합 비교 지표
지표 항목 | Gemini 2.5 Pro (고급/최고 성능) | Gemini 2.5 Flash (경량/고속) | Gemini 2.5 Flash Lite (초경량/저비용)
적합한 정확도 레벨 (기간) | 레벨 3~4 (85% 이상) / 4개월 이상 | 레벨 1~2 (70% ~ 85%) / 2개월 ~ 4개월 | 레벨 1 보조 (~ 70%) / ~ 2개월
주요 역할 | 파인튜닝 모델 (지식 내재화), 복합 법률 추론 및 환각(Hallucination) 감소에 필수 | RAG 답변 생성 (비용 효율적), 명확한 검색 기반 답변 | 데이터 구조화/분류 보조, 단순 사실 추출
기술적 난이도 | 높음 (파인튜닝 및 복잡한 검증 요구) | 중간 (RAG 로직 개발 필요) | 낮음 (단순 API 호출 중심)
모델 훈련 비용 (1회성) | $308.13 (50M자 학습 기준) | $83.75 (50M자 학습 기준) | $49.38 (50M자 학습 기준)
RAG 임베딩 비용 (1회성) | $2.50 (모든 모델 동일) | $2.50 (모든 모델 동일) | $2.50 (모든 모델 동일)
1,000명 사용 시 추론 비용 | $937.50 (가장 높음) | $231.30 (중간) | $46.90 (가장 낮음)
주요 장점 | 최고 정확도 달성 가능, 복잡한 법률 해석에 필수적 | 빠른 응답 속도, 비용 대비 성능 우수, RAG 운영에 이상적 | 가장 낮은 운영 비용, 대량 데이터 처리 보조에 적합
주요 단점 | 가장 높은 비용 (훈련 및 추론), 느린 응답 가능성 | 복합 추론 능력 한계 (파인튜닝 없이는 레벨 3 정확도 어려움) | 정확도/추론 능력 한계, 최종 법률 답변 생성에 부적합